| Voorbereidingsfase |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wanneer | Wat | Wie | Bijzonderheden |
|  | Bepalen van datum en tijdstip |  | Bij voorkeur maandag-, dinsdag- of donderdagavond, 19:00–21:00 uur |
|  | Boeken van geschikte locatie |  | Denk aan een buurthuis, sportkantine of wijkgebouw. Zorg voor goede toegankelijkheid |
|  | Afspraken maken over catering en eventuele andere faciliteiten |  | Zorg in ieder geval voor voldoende stoelen en tafels op locatie, zodat de gewenste speeddate opstelling gemaakt kan worden |
|  | Afspraken met lokale samenwerkingspartners |  |  |
|  | Voorbereiden ondersteuningsmogelijkheden |  | Inventariseer welke mogelijkheden er zijn binnen de gemeente en/of bij lokale samenwerkingspartners en breng deze overzichtelijk in kaart voor de bijeenkomst. Optioneel: folder- en flyermateriaal van projecten of subsidies |
|  | Flyermateriaal ontwerpen en drukken |  |  |
|  | Uitnodiging versturen en delen |  | Via social media, e-mail, huis-aan-huisblad of huis-aan-huis flyeren |
|  | Werven deelnemers |  | Gebruik flyers, WhatsApp-groepen, lokale media, vrijwilligersnetwerken |
|  | Inventariseren benodigde materialen |  | Post-its, pennen, belletje / toeter / timer, camera/telefoon voor foto’s, plakband, extra vellen wit papier |
|  | Benodigde materialen klaar leggen |  | Overweeg de Klimaatweekvlag mee te nemen en bij de ingang te hangen als herkenningspunt |
|  | Optioneel: naamstickers |  |  |

| Dag van de speeddate |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wanneer | Wat | Wie | Bijzonderheden |
| 18.00 uur | Gereedmaken van de ruimte; klaar zetten stoelen en tafels |  | Zorg dat er op iedere tafel post-its en pennen klaarliggen |
| 18.30 uur | Maak een wand gereed voor de ideeënoogst (maak een verdeling in categorieën en zorg dat deze duidelijk leesbaar zijn) |  |  |
| 18.30 uur | Indien van toepassing: opzetten scherm, testen presentatie via laptop en microfooncheck |  | Optioneel: kijk of het mogelijk is de Klimaatvlag ergens bij de ingang te hangen |
| 18.45 uur | Laatste check techniek |  |  |
| 18.45 uur | Zet koffie en thee klaar |  |  |
| 19.00 uur | Start inloop |  | Optioneel: vraag deelnemers hun naam op een sticker te schrijven |
| 19.15 uur | Welkomstwoord, korte uitleg en introductie van de opzet van de bijeenkomst |  |  |
| 19.20 uur | Start met de speeddate rondes Wissel na 5 minuten |  | Aantal rondes afhankelijk van het aantal deelnemers Zorg dat het geluid voor de wissel (bel, timer, toeter) in de hele ruimte goed te horen is |
| 20.00 uur | Start ideeënoogst |  | Deelnemers hangen post-its op en gaan met elkaar het gesprek aan |
| 20.30 uur | Afsluiting van de bijeenkomst. Korte terugkoppeling. Ruimte voor doorverwijzingen naar mogelijke projecten of andere hulpmogelijkheden voor de eerste stappen |  | Overweeg flyers van de projecten / mogelijkheden mee te nemen of stuur na afloop de deelnemers de informatie toe |
| 20.45 uur | Afronding, napraten, gelegenheid tot het stellen van vragen |  |  |
| 21.00 uur | Afbouw en opruimen |  | Vergeet niet de foto van de wand met post-its te maken |
| Nazorg |  |  |  |
|  | Nasturen presentatie en foto van de ideeënoogst |  | Idealiter binnen 1 week na de bijeenkomst |